## Cronograma Trimestre 5
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL |  | RESULTADO DEL PROYECTO
Lanzamiento del producto | Natalia Ruiz | 2024-01-20 | 2025-07-20 |  | 20%
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO | LINK EVIDENCIAS
Planificación del proyecto movil con scrum | Natalia R, Sara G, Jhonny E, Darwin M, Erick Z. | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7 | Completo
Organizar la solucion movil deacuerdo a la arquitectura MVVM | Erick Z. | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 7 | Completo
Desarrollar las api rest de inicio de sesión y el modulo producto | Erick Z. | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 7 | Completo
Documentacion de la api con Swagger | Erick Z,Jhonny E | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 7 | Completo
Desarrollar la aplicación web movil | Natalia R, Sara G, Jhonny E, Darwin M, Erick Z. | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 14 | Completo
Despliegue y documentación | Natalia R, Sara G, Jhonny E, Darwin M, Erick Z. | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 8 | Completo

## Planificación del proyecto móv
TAREA: | Planificación del proyecto móvil con Scrum
Actividad | Fecha
Reunión inicial | 17-Mar
Resultado esperado | 17-Mar
RESPONSABILIDADES
Área | Nombre
Planeación general | Natalia
Estrategia | Sara
Cronograma técnico | Jhonny
Revisión técnica | Darwin
Viabilidad y alcance | Erick
CONCLUSIÓN
Se definió la estructura del proyecto móvil y cronograma general.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Utilizar herramientas de gestión como Jira.
PRÓXIMO SPRINT
Organizar solución móvil bajo arquitectura MVVM

## Organizar solución móvil bajo
TAREA: | Organizar solución móvil bajo arquitectura MVVM
Actividad | Fecha
Definir capas del MVVM | 18-Mar
Implementación inicial | 19-Mar
RESPONSABILIDADES
Área | Nombre
Revisión de principios MVVM | Sara G.
Definición de carpetas y estructura base | Erick Z.
Diseño preliminar de vistas | Natalia R.
Asignación de ViewModels | Darwin M.
Evaluación de conexión con servicios (repositorios) | Jhonny E.
CONCLUSIÓN
Se estableció la base estructural de la arquitectura MVVM.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Incluir documentación técnica por cada capa definida.
PRÓXIMO SPRINT
Desarrollar API REST

## Desarrollar API REST inicio de
TAREA: | Desarrollar API REST inicio de sesión y producto
Actividad | Fecha
Inicio desarrollo | 20-Mar
Finalización | 26-Mar
RESPONSABILIDADES
Área | Nombre
Diseñar modelo de usuario | Jhonny E.
Crear endpoints de login | Erick Z.
Validar seguridad y autenticación | Darwin M.
Desarrollar CRUD de productos | Erick Z.
Test unitarios con Postman | Sara G.
Revisión técnica | Natalia R.
CONCLUSIÓN
Se crearon endpoints funcionales para login y producto.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Agregar validaciones más robustas en los endpoints.
PRÓXIMO SPRINT
Documentar la API con Swagger

## Documentar API con Swagger
TAREA: | Documentar API con Swagger
Actividad | Fecha
Inicio documentación | 27-Mar
Entrega documentación | 31-Mar
RESPONSABILIDADES
Área | Nombre
Configurar Swagger en backend | Erick Z.
Especificar login endpoint | Jhonny E.
Especificar producto endpoint | Darwin M.
Validar documentación automática | Natalia R.
Revisión con el equipo | Sara G.
CONCLUSIÓN
La documentación permite consumir los servicios con claridad.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Actualizar Swagger ante cambios futuros.
PRÓXIMO SPRINT
Desarrollar app web móvil

## Desarrollar aplicación web móv
TAREA: | Desarrollar aplicación web móvil
Actividad | Fecha
Inicio desarrollo | 1-Apr
Entrega versión estable | 11-Apr
RESPONSABILIDADES
Área | Nombre
Interfaz | Jhonny
Back-End integración | Erick
Revisión visual | Darwin
Validación usuario | Sara
Planeación | Natalia
CONCLUSIÓN
La app funcional fue desarrollada según los requerimientos iniciales.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Revisar tiempos estimados en el desarrollo por vista.
PRÓXIMO SPRINT
Despliegue y documentación

## Despliegue y documentación
TAREA: | Despliegue y documentación
Actividad | Fecha
Preparar ambiente | 12-Apr
Documentar entorno | 16-Apr
RESPONSABILIDADES
Área | Nombre
Publicación | Erick
Revisión | Jhonny
Seguimiento | Sara
Planeación cierre | Natalia
Validación | Darwin
CONCLUSIÓN
El sistema fue desplegado con éxito y documentado adecuadamente.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Automatizar el proceso de despliegue con CI/CD.